Uzasadnienie 

do uchwały Nr XV/107/07
Rady Gmina Jeleśnia

z dnia 28 grudnia 2007

Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji niektórych zadań dofinansowanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa, a związanych z usuwaniem skutków powodzi z IX 2007r. w pierwotnie zaplanowanym terminie tj. do 17 grudnia 2007 roku, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na następny rok budżetowy. Zaawansowanie robót wynosi 80% realizacji. Powodem braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych, jak również wysokość środków niewygasających z upływem 2007 roku ( wymienionych w załączniku  do niniejszej uchwały) są:

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (okres zimowy)
b) możliwość wystąpienia usterek wykazanych przy odbiorze częściowym zachodzi konieczność przesunięcia terminu odbioru końcowego robót. 

W roku bieżącym na  zadania dofinansowane ze środków rezerw celowych budżetu państwa, a związane z usuwaniem skutków powodzi z IX 2007r. wydatkowano kwotę 688 938 zł. W związku z tym proponujemy, na środki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na 2008 rok przeznaczyć kwotę 250 530,06 zł.
Załącznik   do Uchwały Rady Gminy  Nr   XV/107/07
                                                                                                 z  dnia  28 grudnia 2007 roku
Wykaz wydatków budżetowych

 niewygasających z upływem roku 2007

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Kwota wydatków w zł.
	Ostateczny termin realizacji zadania w 2008 roku

	
	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM


	250 530,06
	

	I. 
	Z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:
	250 530,06

	

	
	1. remont przyczółka i dojazdu mostu w ciagu drogi ul. Kiełbasów w Jeleśni 


	26.171,59


	do 30.05.2008

	
	2. remont drogi ul. Energetyczna w Jeleni
	101 238,60
	do 30.05.2008

	
	3. remont przepustu w Sopotni Małej Przysiółek Pielowa  etap 1
	16 729,37
	do 30.05.2008

	
	4. remont drogi w Sopotni Małej Przysiółek Lnisko – etap I
	14 483,59
	do 30.05.2008

	
	5. remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek Kotłów
	36 679,29
	do 30.05.2008

	
	6. remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek  Szymki – etap I
	18 318,65
	do 30.05.2008

	
	7. remont drogi w Pewli Wielkiej Przysiółek Wytrzeszczon – etap I
	22 455,67
	do 30.05.2008

	
	8. remont drogi do Wąsowicza w Przyborowie
	14 453,30
	do 30.05.2008


Plan finansowy wydatków budżetowych

 niewygasających z upływem roku 2007 i skutkują zobowiązaniami finansowymi na rok 2008
	Dział


	Rozdział
	Wyszczególnienie
	Kwota wydatków w zł.


	W tym wydatki bieżące zł.

	600
	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	250 530,06
	250 530,06

	
	60078
	Pozostała działalność
	250 530,06
	250 530,06

	
	
	Razem wydatki niewygasające
	250 530,06
	250 530,06


PAGE  
1

